## 模板使用说明
模板用途：仓库迁移的时候，根据项目组实际情况进行本项目组迁移工作的操作验证跟踪记录。 可修改：项目组可根据实际情况增加、调整对应的节点在实施过程中进行跟踪。

## XX仓库迁移操作步骤
环节 | 事项 | 操作角色 | 子环节/目的 | 建议时间 | 计划执行时间 | 实际执行时间 | 操作人 | 操作结果 | 操作描述
迁移准备 | 网络检查 | 仓库管理员 |  | T-10d |  |  |  |  | 如果使用自有流水线，要确认和码云服务器间的网络打通
| 环境准备 | 仓库管理员 |  | T-5d |  |  |  |  | 1、检查源Git服务器和目标Git服务器是否可访问。 2、检查中转服务器是否可访问源和目标Git服务器； 3、中转服务器安装git-base
| 仓库迁移 | 仓库管理员 |  | T-4d |  |  |  |  | 直接可联通： 1.访问gitee系统，新建仓库【已存在仓库需要删除】，在新建页面录入源仓库URL地址，直接复制； 中转服务器 1. 访问gitee系统，新建仓库【已存在仓库需删除】； 2.git clone 3.git remote set-url origin gitee-repo-url 4.git push
| 设置目标Git仓库只读 | 仓库管理员 |  | T-4d |  |  |  |  | 1.打开gitee仓库控制台，设置分支类型『保护分支』
| 通知复制影响事宜 | 工作组 |  | T-2d |  |  |  |  | 下发通知，告诉用户在T时间之后大约3小时内，将设置git服务为只读状态，不可提交代码；
| 培训考试 | 项目组 |  | T+2d |  |  |  |  | Git操作培训考试
迁移+切换阶段 | 设置源Git仓库只读 | 仓库管理员 |  | T |  |  |  |  | 源Git仓库设置只读；
| 仓库迁移 | 仓库管理员 |  | T |  |  |  |  | 直接可联通： 1.访问gitee系统 2.打开仓库详情页面 3.点击仓库名称后面的刷新按钮，强制同步； 中转服务器 1.git pull 2.git commit & push
| 仓库权限导入 | 仓库管理员 |  | T+30m |  |  |  |  | 导入仓库的用户权限、角色
| 文件比对 | 仓库管理员 |  | T+40m |  |  |  |  | 方式1：find . -type f \( -exec sha1sum {} \; \) ¦ sha1sum 方式2：Beyond Compare工具 方式3：工具（工作组赶工开发中，后续提供）
| 设置源Git仓库可读写 | 仓库管理员 |  | T+2H |  |  |  |  | 1. 设置Git仓库可读写； 2. 登录Gitee平台，设置允许提交代码的仓库或分支为『普通分支』
验证阶段 | 网络验证 | 项目组 | 检测云桌面或客户端是否可以访问码云平台 | T+1d |  |  |  |  | 目前码云平台为云上录地址： http://128.194.225.3:3005/
验证阶段 | 网络验证 | 项目组 | 检测云桌面或客户端是否可以访问码云平台 | T+1d |  |  |  |  | 目前码云平台为云上录地址： http://128.194.225.3:3005/
| 账户与权限验证 | 项目组 | 登录码云平台 | T+1d |  |  |  |  | 项目组用户为云桌面用户名密码
|  |  | 进入代码仓库 | [5 empty] | 点击左侧导航栏[项目] 根据代码仓库名称选择进入代码仓库
|  |  | 账户人员验证 | [5 empty] | [管理]—[成员管理] 验证是否加入所有项目参与人员 检查项目参与人员权限（管理员、开发者、观察值、报告者）
|  |  | 账户操作验证—拉取代码 | [5 empty] | 点击代码—克隆/下载—HTTPS—复制 选择要存放代码的文件夹路径，右键，git bash here git clone + 复制地址 输入用户名和密码，验证是否成功
|  |  | 提交更改验证 | [5 empty] | 修改代码中的部分文件 在代码根目录中，git add+修改文件 git commit -m “测试提交” git push origin+分支名称
|  |  | 账户操作验证—拉取代码 | [5 empty] | 点击代码—克隆/下载—HTTPS—复制 选择要存放代码的文件夹路径，右键，git bash here git clone + 复制地址 输入用户名和密码，验证是否成功
| 分支验证 | 项目组 | 确定是否所有迁移流都有对应分支 | T+1d |  |  |  |  | 确定是否所有迁移流都有对应分支 代码仓库页面—点击分支页面可以查看所有分支
| 代码验证 | 项目组 | 前置条件 | T+1d |  |  |  |  | 项目组需要确定迁移过程可忽略迁移的文件列表，明确哪些文件可以不迁移
|  |  | 提交记录验证 检查是否迁移了所有提交记录 | [5 empty] | 若多分支迁移，需要检查所有分支
|  |  | 代码比对 | [5 empty] | 跳过忽略文件验证 代码比对 新旧代码仓行期间，每次同步后都需要进行比对
|  |  | 编译环境验证 | [5 empty] | 使用ide工具打开克隆下来的代码 查看是否正常运行、编译、启动
| 流水线验证 | 项目组 | 旧有icdp流水线验证 | T+1d |  |  |  |  | 新增码云icdp流水线，对比流水线build能力
|  |  | 旧有自建流水线验证 | [5 empty] | 旧有流水线包括：jenkins流水线，私服流水线等，验证可以选择以下几种验证方案 1、新建码云icdp流水线，对比流水线build能力 2、复制原自建流水线，验证网络与build能力
|  |  | 无流水线验证 | [5 empty] | 若之前无流水线，可以使用原打包流程打包验证制品 当然也非常欢迎事业群使用icdp流水线进行自动构建部署
| 制品验证 | 项目组 | 制品文件验证 | T+1d |  |  |  |  | 制品解压缩对比文件是否相同 方式1：find . -type f \( -exec sha1sum {} \; \) ¦ sha1sum 方式2：Beyond Compare工具 方式3：工具（工作组赶工开发中，后续提供）
|  |  | 制品部署验证 | [5 empty] | 部署码云代码仓打包出的制品，验证是否成功部署，功能是否完备
| 功能验证 |  | 测试环境或准生产环境进行功能验证 | [5 empty] | 如果有单元测试，自动测试脚本，运行测试比对结果 类VT环境测试 人工测试（可选）
| 发版验证 | 项目组 |  | T+1d |  |  |  |  | 使用码云代码仓代码进行投产发版，验证是否成功
| 投产点同步到源Git | 周志君 |  | Y |  |  |  |  | 不要忽略该步骤，次操作主要用于应急处理的提前准备。 1.手工进行代码同步。 1.1 Git pull 1.2 Git commit & push
| 应急处置措施 | 周志君 |  | Z |  |  |  |  | 如果通过源Git仓库进行了紧急投产，如果在源Git代码仓上修改了配置文件等信息，需要手工同步到目的Git的代码仓库。 1. 选择源Git仓库修改的文件，拷贝到目的Git本地文件目录，并进行commit & push
Note on E1: mahj5: T-迁移时间点 X-切换时间点 Y-投产时间点 Z-应急处理时间点